## Pruebas de Integración
PLAN DE PRUEBAS DE INTEGRACIÓN
Proyecto: | Districarnes-v1
Integrantes: | ____________________________
Alcance: | 20 pruebas - Big Bang, Incremental Ascendente, Incremental Descendente e Híbrido
ID Prueba | Módulos a integrar | Descripción de la prueba | Datos de entrada | Resultado esperado | Resultado obtenido (captura de pantalla) | Estado | Observaciones
BB-001 | Login + Categorías + Productos + Carrito + Ventas + Movimientos + Historial | Verificar de una sola vez el flujo completo de venta en efectivo, desde la autenticación hasta la consulta del recibo. | Administrador activo; Punta de Anca: 0,400 kg; precio $38.000/kg; efectivo recibido $20.000. | Inicio de sesión exitoso; total $15.200; cambio $4.800; venta completada; movimiento de pago creado; stock disminuido 0,400 kg y recibo visible en historial. | Pendiente de ejecución. Insertar captura del recibo y del historial. | Pendiente | Método Big Bang: todos los módulos se integran simultáneamente.
BB-002 | Inventario + Categorías + API + Base de datos + Auditoría | Validar conjuntamente la creación, edición, búsqueda y eliminación de un producto y su registro de auditoría. | Crear 'Producto prueba BB' en Res, kg, precio $25.000, stock 10; editar precio a $27.000 y stock a 8; buscar y eliminar. | El producto aparece en inventario y filtros; la edición persiste; la auditoría registra actualización y eliminación; al final ya no aparece en el catálogo. | Pendiente de ejecución. Insertar capturas del inventario y auditoría. | Pendiente | Usar un producto exclusivo de pruebas para no afectar datos reales.
BB-003 | Administradores + Autenticación + Sesiones + Rutas protegidas + Interfaz | Comprobar el ciclo completo de creación, acceso, desactivación y bloqueo de un administrador. | Crear qa.bb@districarnes.local con clave válida; iniciar sesión; desactivar la cuenta; intentar un nuevo acceso. | La cuenta se crea y accede mientras está activa; tras desactivarla, el sistema rechaza el acceso con 'Credenciales incorrectas' y protege las rutas privadas. | Pendiente de ejecución. Insertar captura de la lista y del acceso rechazado. | Pendiente | Restaurar o eliminar el usuario de prueba al finalizar.
BB-004 | Catálogo + Conversión de medidas + Carrito + Venta + Stock + Recibo | Validar una venta con artículos expresados en unidades de medida diferentes. | Punta de Anca: 400 g; Costilla de Cerdo: 1 lb; método tarjeta; cliente 'Cliente BB'. | Cada cantidad se convierte a la unidad base; subtotales y total son correctos; no se calcula cambio; ambos stocks se descuentan y el recibo conserva cantidades y precios. | Pendiente de ejecución. Insertar captura del carrito y recibo. | Pendiente | Confirmar antes de ejecutar que ambos productos tengan stock suficiente.
BB-005 | Carrito + API de ventas + Transacción SQL + Trigger de stock + Manejo de errores | Verificar que una venta con stock insuficiente falle sin dejar registros parciales. | Agregar Salmón con una cantidad superior a su stock disponible y confirmar la venta. | Se muestra 'No existe stock suficiente'; la transacción se revierte; no se crean venta, detalle ni movimiento y el stock permanece igual. | Pendiente de ejecución. Insertar captura del mensaje y comprobación de datos. | Pendiente | Caso negativo crítico de integridad transaccional.
IA-001 | Base de datos de categorías + Modelo de productos | Validar desde la capa inferior que el modelo recupere productos con su categoría y unidad de medida. | Consultar productos de categoria_id=1 y buscar 'Punta de Anca'. | El modelo devuelve el producto asociado a Res, con precio, stock, estado y unidad kg sin duplicados ni campos nulos obligatorios. | Pendiente de ejecución. Insertar captura de la respuesta del modelo/API. | Pendiente | Primera etapa ascendente: datos y consultas.
IA-002 | Servicio de medidas + Modelo de productos + Modelo de ventas | Comprobar que la conversión de gramos se integre con el cálculo y la disponibilidad de inventario. | Producto Punta de Anca con unidad base kg; cantidad 400; unidad_venta='g'. | El servicio convierte 400 g en 0,400 kg; el subtotal calculado es $15.200 y la validación usa 0,400 contra el stock real. | Pendiente de ejecución. Insertar captura de valores calculados. | Pendiente | Segunda etapa ascendente: servicios de dominio sobre los datos.
IA-003 | Modelo de ventas + Ventas + Detalle de venta + Movimientos + Triggers | Validar la transacción de persistencia antes de conectarla con controladores e interfaz. | Administrador válido; un ítem Punta de Anca 0,400 kg; pago efectivo; recibido $20.000. | Se crean venta completada, detalle con subtotal $15.200 y movimiento por $15.200; cambio $4.800; el trigger descuenta 0,400 kg y la transacción confirma todo. | Pendiente de ejecución. Insertar captura de las tablas relacionadas. | Pendiente | Tercera etapa ascendente: integración transaccional.
IA-004 | Modelos + Controladores + Middleware + Rutas REST | Verificar que las capas inferiores expongan correctamente una venta por la API protegida. | POST /api/ventas con token válido, cliente 'Cliente IA', efectivo y un ítem válido. | La ruta autoriza la sesión, el controlador valida los datos y responde HTTP 201 con 'Venta registrada', id, total y cambio coherentes. | Pendiente de ejecución. Insertar captura de la petición y respuesta. | Pendiente | Cuarta etapa ascendente: publicación del servicio.
IA-005 | Base de datos + Modelos + Servicios + API + Frontend | Validar el flujo final agregando la interfaz a todas las capas ya integradas. | Iniciar sesión; seleccionar 0,400 kg de Punta de Anca; pagar en efectivo con $20.000; abrir historial. | La interfaz muestra venta exitosa; el inventario se actualiza; el recibo e historial reflejan total $15.200 y cambio $4.800. | Pendiente de ejecución. Insertar capturas de venta, inventario e historial. | Pendiente | Etapa final ascendente con el sistema completo.
ID-001 | Interfaz de login + Cliente API + Controlador de autenticación | Validar desde la interfaz el inicio de sesión usando inicialmente una respuesta simulada del servicio de sesiones. | Correo administrador@districarnes.local y contraseña Districarnes2026!; stub devuelve token válido. | La interfaz envía las credenciales, almacena el token simulado y abre el panel privado sin mostrar datos sensibles. | Pendiente de ejecución. Insertar captura del panel después del acceso. | Pendiente | Primera etapa descendente; el stub sustituye temporalmente sesión y BD.
ID-002 | Panel principal + Cliente API + Rutas de productos y ventas | Comprobar que el panel consuma respuestas simuladas y presente indicadores y accesos correctamente. | Stub: 3 productos, 1 con stock bajo; 2 ventas del día por total $50.000. | El panel muestra 3 productos, 1 existencia baja, 2 ventas y $50.000; los indicadores navegan a inventario o historial según corresponda. | Pendiente de ejecución. Insertar captura de los indicadores. | Pendiente | Segunda etapa descendente: sustituir luego los stubs por controladores reales.
ID-003 | Nueva venta + Catálogo + Carrito + Cliente API + Controlador de ventas | Validar el comportamiento de alto nivel de la venta antes de conectar la transacción real. | Respuesta simulada del catálogo con Punta de Anca; agregar 400 g; efectivo $20.000; confirmar. | El carrito calcula $15.200, valida el efectivo, muestra cambio $4.800 y envía items, unidad_venta, cliente y método al controlador. | Pendiente de ejecución. Insertar captura del carrito y payload. | Pendiente | Tercera etapa descendente; el modelo de ventas puede mantenerse simulado.
ID-004 | Inventario UI + API + Controlador + Modelo + MySQL | Reemplazar simulaciones y validar la búsqueda y el filtro de inventario contra datos reales. | Buscar 'Punta de Anca'; seleccionar categoría Res; activar filtro de stock bajo. | La interfaz presenta únicamente registros que cumplen cada filtro; los datos coinciden con productos y categorías almacenados en MySQL. | Pendiente de ejecución. Insertar capturas de los tres filtros. | Pendiente | Cuarta etapa descendente: conexión progresiva con la capa de datos.
ID-005 | Historial + Reporte diario + API + Modelo de ventas + Base de datos | Validar la pila completa del historial y reporte al incorporar la base de datos real. | Fecha con ventas registradas; categoría Res; abrir una venta y generar reporte diario. | Listado, cantidad de ventas, subtotales filtrados, total diario y detalle del recibo coinciden; el reporte imprimible conserva fecha y categoría. | Pendiente de ejecución. Insertar captura del historial y vista de impresión. | Pendiente | Etapa final descendente con componentes reales.
HB-001 | Login UI + API de autenticación + Sesiones + Modelo de administradores + MySQL | Integrar el frente descendente de autenticación con el frente ascendente de usuarios y sesiones. | Administrador activo con credenciales válidas; luego repetir con contraseña incorrecta. | Los frentes se unen en el controlador: el acceso válido entrega token y abre el panel; el inválido responde 401 y muestra 'Credenciales incorrectas'. | Pendiente de ejecución. Insertar capturas de ambos intentos. | Pendiente | Punto de encuentro híbrido: authController.
HB-002 | Inventario UI + Búsqueda/Filtros + API + Categorías + Productos + MySQL | Combinar la navegación descendente del inventario con consultas ascendentes de categorías y productos. | Seleccionar Vísceras; buscar 'Hígado'; activar y desactivar stock bajo. | La interfaz recibe categorías y productos reales; cada cambio actualiza el listado sin mezclar categorías y mantiene precio, unidad, stock y estado correctos. | Pendiente de ejecución. Insertar captura de resultados filtrados. | Pendiente | Punto de encuentro híbrido: rutas y controlador de productos.
HB-003 | Carrito + Conversión de medidas + Controlador de ventas + Transacción + Triggers | Unir el flujo descendente del carrito con el flujo ascendente de inventario, detalle, pago y descuento de stock. | Punta de Anca 400 g; cliente 'Cliente HB'; pago efectivo; recibido $20.000. | El controlador une ambos frentes; total $15.200, cambio $4.800, venta y movimiento creados, stock reducido 0,400 kg y confirmación visible. | Pendiente de ejecución. Insertar capturas del carrito, confirmación y stock. | Pendiente | Punto de encuentro híbrido: saleController/saleModel.
HB-004 | Historial UI + Filtros + Resumen por categoría + Modelo de ventas + MySQL | Integrar la presentación descendente de reportes con las agregaciones ascendentes de ventas y detalles. | Fecha del día; categoría Res; al menos dos ventas de prueba en categorías distintas. | El historial filtra Res, el total coincide con sus detalles y el resumen diario por categoría separa correctamente Res de las demás categorías. | Pendiente de ejecución. Insertar captura del historial y resumen. | Pendiente | Validar coherencia entre endpoints /ventas y /ventas/resumen-categorias.
HB-005 | Frontend completo + API + Autenticación + Inventario + Ventas + Administradores + MySQL | Validar la integración total después de unir los recorridos ascendentes y descendentes. | Iniciar sesión; crear producto de prueba; vender una cantidad; consultar recibo y reporte; crear y desactivar un administrador. | Todas las operaciones se completan con datos coherentes; la venta descuenta stock y crea pago; historial y reporte coinciden; la cuenta desactivada no puede iniciar sesión. | Pendiente de ejecución. Insertar capturas principales de cada módulo. | Pendiente | Prueba híbrida final de regresión de extremo a extremo.
RESUMEN | Cantidad |  | Nota de ejecución
Total de pruebas | 20 |  | Los resultados obtenidos y las capturas deben completarse al ejecutar cada caso en el entorno local. No se marcaron pruebas como aprobadas sin evidencia. Cambie el Estado con la lista desplegable y reemplace el texto de la columna F por la captura o referencia correspondiente.
Aprobadas | 0
No aprobadas | 0
Pendientes / en proceso | 20